## Hoja2
 | time axis 2025-11-15 to 2026-03-21
|  | OBRA | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada | Dias de atraso/adelanto Repro_manual | Dias de atraso/adelanto Repro_Atlas | Diferencia reportada
SYRAH | 3 | SYRAH3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | - | 8 | 9 | 1
SYRAH | Plazoletas Etapa 1 (Torre 3 - PLZ 1,2,3, y 5 Et.1) | SYRAHPlazoletas Etapa 1 (Torre 3 - PLZ 1,2,3, y 5 Et.1) | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1
SYRAH | 2 | SYRAH2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SYRAH | Plazoletas Etapa 2 (Torre 2 - PLZ 4 y 5 Et. 2) | SYRAHPlazoletas Etapa 2 (Torre 2 - PLZ 4 y 5 Et. 2) | 11 | - | - | 0 | - | - | 9 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1
SYRAH | 1 | SYRAH1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | 9 | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUAR | 3 | LUAR3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LUAR | 4 | LUAR4 | 4 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUAR | ZC T2 - PZ2 | LUARZC T2 - PZ2 | 10 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | .
TUSET | T3 | TUSETT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0
CIERZO | T5 | CIERZOT5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CIERZO | ZC | CIERZOZC | 5 | - | - | 12 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GREGAL | T3 | GREGALT3 | -4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
GREGAL | ZC | GREGALZC | 9 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 11 | - | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
ENTRE BOSQUES VI | Urbanismo Interno | ENTRE BOSQUES VIUrbanismo Interno | 6 | - | - | 7 | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
ENTRE BOSQUES VI | ZC ETP 1 | ENTRE BOSQUES VIZC ETP 1 | -1 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
ENTRE BOSQUES VI | ZC ETP 2 | ENTRE BOSQUES VIZC ETP 2 | 8 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0
ENTRE BOSQUES VI | T1-T2 | ENTRE BOSQUES VIT1-T2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENTRE BOSQUES VI | T3-T4 | ENTRE BOSQUES VIT3-T4 | 5 | - | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENTRE BOSQUES VI | T11-T10-T9 | ENTRE BOSQUES VIT11-T10-T9 | 1 | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
ENTRE BOSQUES VI | T5-T6 | ENTRE BOSQUES VIT5-T6 | 0 | - | - | 5 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
ENTRE BOSQUES VI | T8-T7 | ENTRE BOSQUES VIT8-T7 | 6 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0
VERDEMONTE | PLAZOLETA 2 | VERDEMONTEPLAZOLETA 2 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
VERDEMONTE | 4 | VERDEMONTE4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
LA ALEGRÍA IV | T28-T27 | LA ALEGRÍA IVT28-T27 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | -5 | -5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA ALEGRÍA IV | T26-T25 | LA ALEGRÍA IVT26-T25 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA ALEGRÍA IV | T20-T19 | LA ALEGRÍA IVT20-T19 | -1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0
LA ALEGRÍA IV | T21-T22 | LA ALEGRÍA IVT21-T22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | -4 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0
LA UNIÓN II | T11-T10 | LA UNIÓN IIT11-T10 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA UNIÓN II | T9-T8 | LA UNIÓN IIT9-T8 | 0 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA UNIÓN II | T7-T6 | LA UNIÓN IIT7-T6 | 4 | - | - | 7 | - | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA UNIÓN II | ZC ETP 1 | LA UNIÓN IIZC ETP 1 | 8 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | -4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA UNIÓN II | ZC ETP 2 | LA UNIÓN IIZC ETP 2 | 8 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 12 | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA ALEGRÍA V | T8-T9 | LA ALEGRÍA VT8-T9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | 0 | -5 | -5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | -29 | -29 | 0 | -1 | -1 | 0
LA ALEGRÍA V | T14-T13 | LA ALEGRÍA VT14-T13 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | -35 | -35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA ALEGRÍA V | T6-T7 | LA ALEGRÍA VT6-T7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | -14 | -14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA ALEGRÍA V | T15 | LA ALEGRÍA VT15 | -16 | -15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA ALEGRÍA V | T10-T11-T12 | LA ALEGRÍA VT10-T11-T12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | -55 | -55 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA ALEGRÍA V | T5-T4 | LA ALEGRÍA VT5-T4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | -8 | -8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -7 | -7 | 0 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | -32 | -32 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | -36 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA ALEGRÍA V | T1-T2-T3 | LA ALEGRÍA VT1-T2-T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0
LA ALEGRÍA V | ZC Esencial para inicio de entrega | LA ALEGRÍA VZC Esencial para inicio de entrega | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA ALEGRÍA V | ZC ETP 1 | LA ALEGRÍA VZC ETP 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | -20 | -20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA ALEGRÍA V | ZC ETP 2 | LA ALEGRÍA VZC ETP 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | -41 | -41 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0
LA GRATITUD II | T25-T26 | LA GRATITUD IIT25-T26 | 0 | - | - | 3 | - | - | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA GRATITUD II | T23-T24 | LA GRATITUD IIT23-T24 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA GRATITUD II | T3-T4 | LA GRATITUD IIT3-T4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LA GRATITUD II | T6-T5 | LA GRATITUD IIT6-T5 | 1 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
LA GRATITUD II | T8-T7 | LA GRATITUD IIT8-T7 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -15 | -15 | 0
LA GRATITUD II | T19-T18 | LA GRATITUD IIT19-T18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
LA GRATITUD II | T17-T16 | LA GRATITUD IIT17-T16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0
LA GRATITUD II | T15-T14-T13 | LA GRATITUD IIT15-T14-T13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -
LA GRATITUD I | ZC ETP1 | LA GRATITUD IZC ETP1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -13 | -13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0
LA GRATITUD I | ZC Esencial para inicio de entrega | LA GRATITUD IZC Esencial para inicio de entrega | 1 | - | - | -1 | - | - | -9 | -9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0
LA GRATITUD I | T11 | LA GRATITUD IT11 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 6 | 6 | 0
LA GRATITUD I | T12 | LA GRATITUD IT12 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0
LA GRATITUD I | T13 | LA GRATITUD IT13 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0
LA GRATITUD I | T9-T10 | LA GRATITUD IT9-T10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
LA GRATITUD IV | ZC ETP1 | LA GRATITUD IVZC ETP1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
LA GRATITUD IV | ZC Esencial para inicio de entrega | LA GRATITUD IVZC Esencial para inicio de entrega | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 9 | - | - | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
LA GRATITUD IV | T32-T31 | LA GRATITUD IVT32-T31 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
PUERTO TRANQUILO | KIOSCO | PUERTO TRANQUILOKIOSCO | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0
PUERTO TRANQUILO | PUENTES MEGATORRES 1 Y 2 | PUERTO TRANQUILOPUENTES MEGATORRES 1 Y 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL GUAYACÁN | D | EL GUAYACÁND | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 6 | - | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EL GUAYACÁN | C | EL GUAYACÁNC | 7 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
EL GUAYACÁN | ZC ETP 3 | EL GUAYACÁNZC ETP 3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0
EL ÁLAMO | C | EL ÁLAMOC | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EL ÁLAMO | D | EL ÁLAMOD | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0